## Relação ruas
Prefeitura do Município de Tabapuã Sp
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.128.816 / 0001-33
CASA CIVIL
SUB SECRETÁRIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS
RELAÇÃO DE RUAS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ SP
Obra:RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
TABELA CPOS 172 - L.S. 98,38 - DESONERADO - BDI = 0,00% - Data Base: 16/03/2018
| RUA / AVENIDA | ENTRE AS RUAS | BAIRRO | Comprim. | Largura | Área M² | ÁREA | Valor (R$)
|  |  |  | (M) | (M) |  | (M²)
1 | Rua Erasmo Alberto Hoelz | 42,24m a partir da Rotatória da Av. Dr. José do Valle Pereira + 115,55m a partir do cruzamento com a Av. Tabapuã, sentido Olímpia (conforme projeto técnico) | Residencial dos Ipês | 614.75 | 7.2 | 0 | 4426.2 | 137829.3206
2 | Avenida 07 de Setembro | Rua Barão do Rio Branco e Rua Osório Nascimento Costa + Acesso (conforme projeto técnico) | Jardim Maria Eugênia | 72.39 | 8.5 | 133.35 | 748.665 | 23312.9972
3 | Avenida Tabapuã | Av. Erasmo Alberto Holz e Rua Diogo Miguel Parra Rodrigues | Residencial dos Ipês | 113.71 | 7.6 | 214.21 | 1078.406 | 33580.9422
4 | Avenida Octaviano Costa | Rotatória do cruzamento da Rua Osório Nascimento Costa e a Rotatória com a Rua Waldomiro Cassiano Santana | Jardim Maria Eugênia | 0 | 0 | 2834.65 | 2834.65 | 88269.3696
5 | Avenida Waldomiro Cassiano Santana | Rotatória do cruzamento da Rua Osório Nascimento Costa e Av. Cassiano Costa | Jardim Maria Eugênia | 175.43 | 8.6 | 0 | 1508.698 | 46979.9874
6 | Vicinal Tabapuã / Catiguá | Rotatória do cruzamento da Av. Dr. José do Valle Pereira com a Rua Orlando Ricardo de Toledo + 569,23m (sentido município de Catiguá) | Vicinal Tabapuã - Catiguá | 569.23 | 7 | 138.22 | 4122.83 | 128382.5534
9 | Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | Av. 07 de Setembro e Rua Álvaro de Oliveira Soares | Jardim Vista Alegre | 190 | 7.6 | 0 | 1444 | 44965.3289
|  |  | TOTAIS GERAIS | 1735.51 | 46.5 | 3320.43 | 16163.449 | 503320.4994
Tabapuã, 24 de Abril de 2018.
| André Alves de Novaes |  |  | Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
| Arquiteto e Urbanista |  |  | Prefeito Municipal
RRT. 06896634 / 06896683

## Planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal de Tabapuã Sp
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.128.816 / 0001-33
CASA CIVIL
SUB SECRETÁRIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
TABELA CPOS 172 - L.S. 98,38 - DESONERADO - BDI = 0,00% - Data Base: 16/03/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.08.002 | placa de identificação para a obra | m² | 6 | 359.04 | 2154.24
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 16163.449 | 0.51 | 8243.359
54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 16163.449 | 3.45 | 55763.899
54.03.200 | Concreto betuminoso usinado à quente - Blinder | m³ | 82.4566 | 743.09 | 61272.6749
54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ | m³ | 484.9035 | 773.28 | 374966.1553
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 42.64 | 21.58 | 920.1712
TOTAL GERAL |  |  |  | 503320.4994 |  | 31.1394
31.1394
Obs.: O REGIME SERÁ DE EMPREITADA GLOBAL
| REPASSE |  | 500000 | 99.34%
| CONTRA PARTIDA |  | 3320.4994 | 0.6597%
| André Alves de Novaes |  |  | Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
| Arquiteto e Urbanista |  |  | Prefeito Municipal
CAU. A39724-5
RRT. 06896634 / 06896683

## Cronog FF - DAR (2anos)
Prefeitura do Municipal de Tabapuã
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.128.816/0001-33
CASA CIVIL
SUB SECRETÁRIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [6 empty] | CPOS 172
CASA CIVIL | [6 empty] | DATA BASE
SUB SECRETÁRIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS | [6 empty] | 16/03/2018
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio
Item | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | 720 dias |  | Período: dias
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS | Prazo de liberação: até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ | 2154.24 |  |  |  | 2154.24
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m2 | 16163.449 |  |  |  | 16163.449
|  | R$ | 500246.09 |  |  |  | 500246.09
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | m2 | 42.64 |  |  |  | 42.64
|  | R$ | 920.1712 |  |  |  | 920.1712
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAL |  |  | 500000 |  |  |  | 500000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 3320.5012 |  |  |  | 3320.5012
TOTAL |  |  | 503320.5012 |  |  |  | 503320.5012
Tabapuã, 24 de Abril de 2018.
| André Alves de Novaes |  |  | Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
| Arquiteto e Urbanista |  |  | Prefeito Municipal
CAU. A39724-5
RRT. 06896634 / 06896683

## Mem Cálculo
Prefeitura Municipal de Tabapuã Sp
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.128.816 / 0001-33
CASA CIVIL
SUB SECRETÁRIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROP. : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra | (2,00 x 3,00m) - altura x largura | 6 | m²
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | Varrição do pavimento
| Rua Erasmo Alberto Hoelz | (614,75 m x 7,20 m) - comprimento x largura | 4426.2 | m²
| Avenida 07 de Setembro | (72,39 m x 8,50 m) + (133,35 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 748.665 | m²
| Avenida Tabapuã | ((27,03 m + 33,30 m + 25,81 m + 27,57 m) x 7,60 m) + (214,21 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 1078.406 | m²
| Avenida Octaviano Costa | (2.834,65 m²) - Área extraída do Autocad | 2834.65 | m²
| Avenida Waldomiro Cassiano Santana | (64,68 m x 8,60 m) + (110,75 m x 8,60 m) - comprimento x largura | 1508.698 | m²
| Vicinal Tabapuã / Catiguá | ((208,60 m + 70,54 m + 290,09 m) x 7,00 m) + (11,40 m x 5,20 m) + (78,94 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 4122.83 | m²
| Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | (190,00 m x 7,60m) - área do retângulo | 1444 | m²
|  | Total | 16163.449 | m³
2.2 | Imprimação betuminosa ligante
| Rua Erasmo Alberto Hoelz | (614,75 m x 7,20 m) - comprimento x largura | 4426.2 | m²
| Avenida 07 de Setembro | (72,39 m x 8,50 m) + (133,35 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 748.665 | m²
| Avenida Tabapuã | ((27,03 m + 33,30 m + 25,81 m + 27,57 m) x 7,60 m) + (214,21 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 1078.406 | m²
| Avenida Octaviano Costa | (2.834,65 m²) - Área extraída do Autocad | 2834.65 | m²
| Avenida Waldomiro Cassiano Santana | (64,68 m x 8,60 m) + (110,75 m x 8,60 m) - comprimento x largura | 1508.698 | m²
| Vicinal Tabapuã / Catiguá | ((208,60 m + 70,54 m + 290,09 m) x 7,00 m) + (11,40 m x 5,20 m) + (78,94 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad | 4122.83 | m²
| Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | (190,00 m x 7,60m) - área do retângulo | 1444 | m²
|  | Total | 16163.449 | m³
2.3 | Concreto betuminoso usinado a quente - Binder
| Vicinal Tabapuã / Catiguá | (((208,60 m + 70,54 m + 290,09 m) x 7,00 m) + (11,40 m x 5,20 m) + (78,94 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad) x 2,00 cm - espessura | 82.4566 | m²
|  | Total | 82.4566 | m³
2.4 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ
| Rua Erasmo Alberto Hoelz | ((614,75 m x 7,20 m) - comprimento x largura) x 3 cm - espessura | 132.786 | m³
| Avenida 07 de Setembro | ((72,39 m x 8,50 m) + (133,35 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad) x 3,00 cm - espessura | 22.4599 | m³
| Avenida Tabapuã | (((27,03 m + 33,30 m + 25,81 m + 27,57 m) x 7,60 m) + (214,21 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad) x 3,00 cm - espessura | 32.3522 | m³
| Avenida Octaviano Costa | (2.834,65 m²) - Área extraída do Autocad x 3,00 cm - espessura | 85.0395 | m³
| Avenida Waldomiro Cassiano Santana | ((64,68 m x 8,60 m) + (110,75 m x 8,60 m) - comprimento x largura) x 3,00 cm - espessura | 45.2609 | m³
| Vicinal Tabapuã / Catiguá | (((208,60 m + 70,54 m + 290,09 m) x 7,00 m) + (11,40 m x 5,20 m) + (78,94 m²) - comprimento x largura + área quadrada Autocad) x 3,00 cm - espessura | 123.6849 | m³
| Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | ((190,00 m x 7,60m) - área do retângulo) x 3,00 cm - espessura | 43.32 | m³
|  | Total | 484.9035 | m³
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica
| Rua Erasmo Alberto Hoelz | Sem demarcação (via preferêncial) | 0 | m²
| Avenida 07 de Setembro | ((1,18m² - área de pintura das letras) - PARE / (6,00m x 0,15m - comprimento * largura) - FAIXA DIVISÓRIA) / (3,00m x 0,40m - comprimento * largura) - LINHA DE RETENÇÃO) x 03 unidades | 9.84 | m²
| Avenida Tabapuã | ((1,18m² - área de pintura das letras) - PARE / (6,00m x 0,15m - comprimento * largura) - FAIXA DIVISÓRIA) / (3,00m x 0,40m - comprimento * largura) - LINHA DE RETENÇÃO) x 01 unidades | 3.28 | m²
| Avenida Octaviano Costa | ((1,18m² - área de pintura das letras) - PARE / (6,00m x 0,15m - comprimento * largura) - FAIXA DIVISÓRIA) / (3,00m x 0,40m - comprimento * largura) - LINHA DE RETENÇÃO) x 08 unidades | 26.24 | m²
| Avenida Waldomiro Cassiano Santana | ((1,18m² - área de pintura das letras) - PARE / (6,00m x 0,15m - comprimento * largura) - FAIXA DIVISÓRIA) / (3,00m x 0,40m - comprimento * largura) - LINHA DE RETENÇÃO) x 01 unidade | 3.28 | m²
| Vicinal Tabapuã / Catiguá | Sem demarcação (via preferêncial) | 0 | m²
| Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | Sem demarcação (via preferêncial) | 0 | m²
|  | Total | 42.64 | m³
* NOTAS:
ÁREA TOTAL DE RECAPEAMENTO |  |  | 16163.449 | m²
ESPESSURA DA CAMADA DE ROLAMENTO |  |  | 0.03 | m
VOLUME DE MASSA A SER UTILIZADO (Recapeamento em CBUQ): |  |  | 484.9035 | m³
PESO POR M³ |  |  | 2.4 | t/ m³
PESO TOTAL |  |  | 1163.7683 | ton
Tabapuã, 24 de Abril de 2018.
Responsável Técnico
André Alves de Novaes
Arquiteto e Urbanista
CAU. A39724-5
RRT. 06896634 / 06896683

## Relação das RUAS
Prefeitura Municipal de Tabapuã
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 45.128.816/0001-33
CASA CIVIL
SUB SECRETARIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS
Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
ÍTEM | RUA / AVENIDA | ENTRE AS RUAS | BAIRRO
1 | Rua Erasmo Alberto Hoelz | 42,24m a partir da Rotatória da Av. Dr. José do Valle Pereira + 115,55m a partir do cruzamento com a Av. Tabapuã, sentido Olímpia (conforme projeto técnico) | Residencial dos Ipês
2 | Avenida 07 de Setembro | Rua Barão do Rio Branco e Rua Osório Nascimento Costa + Acesso (conforme projeto técnico) | Jardim Maria Eugênia
3 | Avenida Tabapuã | Av. Erasmo Alberto Holz e Rua Diogo Miguel Parra Rodrigues | Residencial dos Ipês
4 | Avenida Octaviano Costa | Rotatória do cruzamento da Rua Osório Nascimento Costa e a Rotatória com a Rua Waldomiro Cassiano Santana | Jardim Maria Eugênia
5 | Avenida Waldomiro Cassiano Santana | Rotatória do cruzamento da Rua Osório Nascimento Costa e Av. Cassiano Costa | Jardim Maria Eugênia
6 | Vicinal Tabapuã / Catiguá | Rotatória do cruzamento da Av. Dr. José do Valle Pereira com a Rua Orlando Ricardo de Toledo + 569,23m (sentido município de Catiguá) | Vicinal Tabapuã - Catiguá
7 | Rua Adhmar Cardoso de Oliveira | Av. 07 de Setembro e Rua Álvaro de Oliveira Soares | Jardim Vista Alegre
Tabapuã, 24 de Abril de 2018.
| André Alves de Novaes | Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
| Arquiteto e Urbanista | Prefeito Municipal
CAU. A39724-5
RRT. 06896634 / 06896683